🐷 หมูนุ่น + เป๋าตุง

SEVENDOG DEV

เอกสารปิดงานวิศวกรรม (Engineering Closeout & Handoff)

Package #5 — MiniShop Pro (PKG-05)

ระบบหลังบ้าน (Back-office) สำหรับร้านค้าขนาดเล็ก

| เอกสารเลขที่ | PKG-05-CLOSEOUT-v1.0 |
| --- | --- |
| วันที่จัดทำ | 23 มิถุนายน 2569 (2026-06-23) |
| ผู้จัดทำ | Pu — Technical Co-founder / Lead Dev |
| สถานะเอกสาร | พร้อมส่งมอบให้ทีม (Handoff) |
| Reference (ตัวอย่าง) | ORDER-20260623-0004 · 6EE9FA53 |

# สารบัญ

# 1. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

Package #5 (MiniShop Pro) คือชั้น storefront แบบบางที่วางทับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของหมูนุ่น+เป๋าตุง โดยใช้ระบบ Dynamic QR / PromptPay และการตรวจสลิป (SlipOK) ที่พัฒนาไว้แล้วใน PKG-15

ขณะนี้ flow หลักฝั่งผู้ซื้อทำงานครบวงจรแล้ว ได้แก่ สร้างร้าน → สร้างสินค้า → ส่ง link เปิดใน Messenger/Social → ผู้ซื้อกดซื้อ → ชำระด้วย QR Code → อัพโหลดสลิป → ระบบตรวจสลิปสำเร็จ งานที่เหลือทั้งหมดเป็นการ “ปิด loop หลังการชำระเงิน” (post-payment) ซึ่งไม่กระทบ flow การจ่ายเงินที่ใช้งานได้แล้ว

เอกสารฉบับนี้สรุปสถานะ กำหนด scope ของงานที่เหลือ 4 รายการ บันทึกการตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม 3 เรื่องที่สำคัญ (ชื่อร้านบน PromptPay, จุดตัดสต๊อก, การ reuse โค้ดจาก NoonStore) และนิยาม Definition of Done เพื่อให้ทีมรับไปดำเนินการต่อได้ทันที

### ภาพรวมงานที่เหลือ (เรียงตามลำดับการทำ)

| รหัส | งาน | Priority | Effort | ลำดับ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PKG-05.1 | หน้า Success ระดับคำสั่งซื้อ (Order-level success) | สูง | ต่ำ | 1 |
| PKG-05.2 | ตัดสต๊อกแบบ idempotent ผูกกับ transition “ชำระสำเร็จ” | สูง | กลาง | 2 |
| PKG-05.3 | ประวัติ/รายการคำสั่งซื้อ (Order History) | กลาง | กลาง | 3 |
| PKG-05.4 | รายงาน (Reports — reuse จาก NoonStore) | กลาง | กลาง | 4 |
| PKG-05.0 | แสดงชื่อร้านบนหน้าจ่ายเงิน (UI ฝั่งเรา) | ต่ำ | ต่ำ | แทรกได้ |

# 2. สถานะปัจจุบัน (Current Status)

## 2.1 งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว

| รายการ | สถานะ |
| --- | --- |
| สร้างร้านค้า (Create store) | ✅ สำเร็จ |
| สร้างสินค้า (จำนวน 5 ชิ้น) | ✅ สำเร็จ |
| ระบบยืนยันการซื้อ + สร้าง QR Code ชำระเงิน (Dynamic QR) | ✅ สำเร็จ |
| ส่ง link / แสดงผลใน Messenger ของ Facebook และ Social | ✅ สำเร็จ |
| ผู้ซื้อกดซื้อ → ชำระด้วย QR → อัพโหลดสลิป → ตรวจสลิป | ✅ สำเร็จ |

## 2.2 งานที่ยังไม่เสร็จ

| # | รายการ | สถานะ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ระบบร้านค้ายังไม่มีหน้าแสดงความสำเร็จระดับคำสั่งซื้อ | ⏳ ค้าง |
| 2 | สต๊อกสินค้ายังไม่ถูกตัดเมื่อชำระสำเร็จ | ⏳ ค้าง |
| 3 | ไม่มีรายการ/ประวัติคำสั่งซื้อ | ⏳ ค้าง |
| 4 | ไม่มีรายงานต่าง ๆ | ⏳ ค้าง |

# 3. การตัดสินใจเชิงสถาปัตยกรรม (Architecture Decisions)

## 3.1 ADR-01 — ชื่อร้านบน QR / PromptPay

- ปัญหา: ขณะลูกค้าสแกน ระบบแสดงเพียงตัวเลขรหัสพร้อมเพย์ ไม่แสดงชื่อร้าน — ต้องการให้แสดงชื่อร้านได้หรือไม่

ข้อสรุป: แนบชื่อร้านเข้า payload ของ QR ได้ (มาตรฐาน EMVCo มี Tag 59 Merchant Name / Tag 60 Merchant City) แต่แอปธนาคารฝั่งผู้จ่ายจะไม่ใช้ชื่อนั้น สำหรับพร้อมเพย์แบบ proxy (เบอร์มือถือ/เลขบัตรประชาชน) ชื่อที่โชว์ตอนสแกนมาจากการ lookup ทะเบียนพร้อมเพย์กลาง (ITMX) ตามเบอร์/เลขที่ผูกไว้ แล้วคืนชื่อเจ้าของบัญชีจริง จึง override ชื่อใน payload เสมอ การที่ระบบขึ้นเป็นตัวเลขจึงเป็นพฤติกรรมปกติ ไม่ใช่บั๊ก

ทางที่ทำให้ชื่อร้านโชว์จริงตอนสแกน (เป็นเรื่อง registry-side ไม่ใช่ code-side):

| แนวทาง | รายละเอียด | ต้นทุน |
| --- | --- | --- |
| ผูกพร้อมเพย์กับนิติบุคคล | ใช้เลขนิติบุคคล/ผู้เสียภาษี 13 หลัก → ชื่อที่ขึ้นเป็นชื่อบริษัท/ร้าน | ต้องจดทะเบียน |
| Merchant / Biller ID (PSP) | ผ่านธนาคารหรือ PSP (Opn/Omise, 2C2P, GB Prime Pay, Beam) → ใช้ Tag 30 Bill Payment, แสดงชื่อร้านที่ลงทะเบียน | KYC + ค่าธรรมเนียม |

- การตัดสินใจ (YAGNI): ในเฟสนี้ volume ยังน้อย ยังไม่เปิด merchant account สิ่งที่ทำได้ฟรีและได้ผลทันทีคือแสดงชื่อร้านให้เด่นบนหน้าจ่ายเงิน web ของเราเอง (เราคุม UI เต็มที่) เพื่อสร้างความมั่นใจ และสื่อสารกับ merchant ตรง ๆ ว่าลูกค้าจะเห็นชื่อบัญชีจริงในแอปธนาคาร ซึ่งเป็นข้อจำกัดของพร้อมเพย์บุคคล → ดู PKG-05.0

## 3.2 ADR-02 — จุดและวิธีตัดสต๊อก

- หลักการ: ตัดสต๊อกบน transition เดียวกับตอน “ตรวจสลิปสำเร็จ” (เข้าสู่สถานะ PAID) เท่านั้น ไม่ตัดตอนสร้างคำสั่งซื้อหรือตอนสร้าง QR

- Idempotency: ใช้กลไก idempotent transition ที่มีอยู่แล้วจาก PKG-15 (idempotent ledger posting) โดยใช้ payment reference (เช่น 6EE9FA53) เป็น idempotency key — ตัดสต๊อกได้ครั้งเดียวต่อ reference การยิง verify ซ้ำจะไม่ตัดซ้ำ

- ไม่ทำ (YAGNI): ไม่สร้างระบบ reservation/hold ของ cart ที่ยังไม่จ่าย และไม่ทำ row-level locking ที่ซับซ้อน เพราะ vendor เล็ก volume ต่ำ

- Edge case (oversell): กรณีสองคนจ่ายชิ้นสุดท้ายพร้อมกัน — ตรวจ stock ขณะ confirm หากไม่พอให้ flag คำสั่งซื้อเป็น OVERSELL ให้ร้าน refund เอง (เกิดน้อยมาก ยอมรับได้ในเฟสนี้)

## 3.3 ADR-03 — กลยุทธ์ reuse จาก NoonStore (D:\NOONSTOREV7)

หลักการแยก: Business logic / API = reuse ได้, UI = ทำใหม่ เพราะ React web กับ React Native render คนละชั้น (DOM vs native) จึงนำ component มาวางตรง ๆ ไม่ได้ แต่ logic ฝั่ง server นำมาใช้ซ้ำได้

| ความสามารถ | แหล่งเดิม | reuse ได้? | สิ่งที่ต้องทำ |
| --- | --- | --- | --- |
| ส่งอีเมลแจ้งคำสั่งซื้อ | Node server-side | 100% | RN/storefront เรียก API เดิมได้เลย |
| Custom report (ค้นตามช่วงเวลา) | Query/aggregate ฝั่ง server | logic ได้ | ทำ UI ใหม่ เรียก endpoint เดิม |
| Guest order history | Data model + endpoint | ได้ | ทำ screen ใหม่ ใช้ schema เดิม |

- ข้อสังเกตสำคัญ: storefront ของ MiniShop (moonoon-paotung.onrender.com) เป็น web อยู่แล้ว เปิดใน Messenger browser ไม่ใช่ React Native ดังนั้นฝั่ง buyer (หน้า success, guest order history) reuse โค้ด NoonStore ที่เป็น React web ได้ตรง ๆ มากกว่าที่คิด ส่วนที่เป็น RN จริง ๆ คือ merchant app ที่เจ้าของร้านเปิดดู order/report

- Architecture mismatch ที่ต้องระวัง: Poatung เป็น offline-first (SQLite/Drizzle บนเครื่อง) แต่ NoonStore เป็น server-backed (PostgreSQL/Prisma) MiniShop order เกิดบน storefront web จึงเป็น online โดยธรรมชาติ → เก็บ order/report ฝั่ง server เป็น source of truth แล้ว merchant app แค่ fetch มาดู (online) อย่าเพิ่งดัน order ทั้งหมดเข้า local SQLite ในเฟสนี้

- แนวทางที่สะอาดสุด: ดึง order/report domain logic ออกมาเป็น shared package ให้ทั้ง NoonStore web และ Poatung เรียกผ่าน API เดียวกัน ไม่ต้อง maintain logic สองชุด (ตรงกับสไตล์ modular package ของ SEVENDOG DEV)

# 4. State Machine ของคำสั่งซื้อ (Order Lifecycle)

จุดตัดสต๊อกอยู่บน transition เข้าสู่สถานะ PAID เท่านั้น และเป็น idempotent ตาม payment reference

| สถานะ | Trigger เข้า | Action ของระบบ | สถานะถัดไป |
| --- | --- | --- | --- |
| PENDING_PAYMENT | สร้างคำสั่งซื้อ + สร้าง Dynamic QR | เริ่มนับเวลา (countdown ~13:40) | SLIP_UPLOADED / EXPIRED |
| SLIP_UPLOADED | ลูกค้าอัพโหลดสลิป (JPG/PNG ≤5MB) | รับไฟล์ ส่งเข้าคิวตรวจ | VERIFYING |
| VERIFYING | ระบบเรียก SlipOK ตรวจสลิป | ตรวจยอด/ผู้รับ/reference | PAID / VERIFY_FAILED |
| PAID | สลิปผ่านการตรวจสอบ | ตัดสต๊อก (idempotent), บันทึก ledger, แสดงหน้า success | COMPLETED / OVERSELL_FLAGGED |
| COMPLETED | ร้านยืนยัน/จัดส่ง | ปิดคำสั่งซื้อ บันทึกประวัติ | — (สิ้นสุด) |
| VERIFY_FAILED | สลิปไม่ผ่าน | แจ้งลูกค้าให้อัพใหม่ | PENDING_PAYMENT |
| EXPIRED | หมดเวลา countdown | ยกเลิก QR / release | — (สิ้นสุด) |
| OVERSELL_FLAGGED | ตอน confirm พบ stock ไม่พอ | flag ให้ร้าน refund | — (manual) |

เส้นทางหลัก (happy path):

PENDING_PAYMENT  →  SLIP_UPLOADED  →  VERIFYING  →  PAID  (★ ตัดสต๊อก)  →  COMPLETED

# 5. Scope งานที่เหลือ (รายละเอียด + Acceptance Criteria)

## 5.1 PKG-05.1 — หน้า Success ระดับคำสั่งซื้อ

Priority: สูง · Effort: ต่ำ · ทำก่อนเป็นอันดับแรก

บริบท: หน้า success ที่มีอยู่ตอนนี้เป็น payment-level success (มาจากชั้นพร้อมเพย์/PKG-15) ที่ขาดคือ order-level success ที่ผูกกับคำสั่งซื้อ ข้อมูลมีครบแล้ว effort ต่ำ value สูง

Scope:

- แสดงเลขคำสั่งซื้อ (เช่น ORDER-20260623-0004)

- แสดงรายการสินค้าและยอดรวม

- แสดงสถานะคำสั่งซื้อ (PAID)

- แสดงขั้นต่อไปสำหรับลูกค้า (ร้านติดต่อกลับ / การจัดส่ง)

- คงปุ่ม/ข้อความ “บันทึกหน้าจอนี้เป็นหลักฐาน” ไว้

Acceptance Criteria:

- เมื่อสลิปผ่านการตรวจ ลูกค้าเห็นหน้า success ที่ผูกกับ order จริง พร้อมเลข order และรายการสินค้าครบ

## 5.2 PKG-05.2 — ตัดสต๊อกแบบ idempotent

Priority: สูง · Effort: กลาง · อ้างอิง ADR-02

Scope:

- ผูกการตัดสต๊อกเข้ากับ transition เข้าสู่สถานะ PAID

- ใช้ payment reference เป็น idempotency key (อิงกลไก PKG-15)

- ตรวจ stock ขณะ confirm หากไม่พอ → ตั้งสถานะ OVERSELL_FLAGGED แทนการตัดติดลบ

Acceptance Criteria:

- ยิง verify/webhook ซ้ำด้วย reference เดิม สต๊อกถูกตัดเพียงครั้งเดียว

- กรณี stock ไม่พอ ระบบ flag คำสั่งซื้อและไม่ตัดสต๊อกเป็นค่าติดลบ

## 5.3 PKG-05.3 — ประวัติ/รายการคำสั่งซื้อ

Priority: กลาง · Effort: กลาง · reuse data model + endpoint จาก NoonStore (ADR-03)

Scope:

- reuse data model + endpoint guest order history จาก NoonStore

- ฝั่ง buyer: หน้า history เป็น web (reuse React web ได้ตรง)

- ฝั่ง merchant: screen ดู order (RN) — fetch จาก server (online)

Acceptance Criteria:

- merchant และ guest ดูรายการคำสั่งซื้อย้อนหลังพร้อมสถานะได้

## 5.4 PKG-05.4 — รายงาน (Reports)

Priority: กลาง · Effort: กลาง · ทำหลัง PKG-05.3 (report ต้องมี order data ก่อน)

Scope:

- reuse custom report logic จาก NoonStore (ค้น/aggregate ตามช่วงเวลา)

- ทำ UI ใหม่ เรียก endpoint เดิม

Acceptance Criteria:

- เลือกช่วงเวลาแล้วได้รายการคำสั่งซื้อ/ยอดสรุปตามช่วงนั้น

## 5.5 PKG-05.0 — แสดงชื่อร้านบนหน้าจ่ายเงิน (UI ฝั่งเรา)

Priority: ต่ำ · Effort: ต่ำ · อ้างอิง ADR-01 · แทรกทำเมื่อใดก็ได้

- แสดงชื่อร้านให้เด่นบนหน้าจ่ายเงิน web ของเราเอง (เราคุม UI เต็มที่)

- เพิ่มข้อความสื่อสารว่าชื่อในแอปธนาคารจะเป็นชื่อบัญชีจริง (ข้อจำกัดพร้อมเพย์บุคคล)

# 6. ความเสี่ยงและข้อควรระวัง (Risks)

| ความเสี่ยง | ผลกระทบ | การรับมือ |
| --- | --- | --- |
| ตัดสต๊อกซ้ำจากการยิง verify/webhook ซ้ำ | สต๊อกผิดพลาด | Idempotency key = payment reference (ADR-02) |
| Oversell ชิ้นสุดท้าย | ขายเกินจำนวน | เช็ค stock ขณะ confirm + flag refund |
| พยายาม reuse UI ของ NoonStore (web) บน RN ตรง ๆ | เสียเวลา, bug rendering | reuse เฉพาะ logic/API, ทำ UI ใหม่ (ADR-03) |
| ดัน order เข้า local SQLite ของ Poatung ในเฟสนี้ | ต้องทำ sync layer, งานบาน | server เป็น source of truth, merchant fetch online |
| คาดหวังให้ชื่อร้านโชว์ในแอปธนาคารโดยไม่จดทะเบียน | งานที่เป็นไปไม่ได้ฝั่ง code | สื่อสารข้อจำกัด + โชว์ชื่อร้านบนหน้าเราเอง (ADR-01) |

# 7. Definition of Done (เกณฑ์ปิดงาน Package #5)

- ลูกค้าเห็นหน้า order-level success พร้อมเลข order และรายการสินค้าหลังจ่ายสำเร็จ

- สต๊อกถูกตัดเพียงครั้งเดียวต่อ payment reference และไม่ตัดเป็นค่าติดลบ

- merchant/guest ดูประวัติคำสั่งซื้อย้อนหลังได้

- เลือกช่วงเวลาเพื่อดูรายงานคำสั่งซื้อ/ยอดสรุปได้

- หน้าจ่ายเงิน web แสดงชื่อร้านชัดเจน พร้อมข้อความอธิบายเรื่องชื่อบัญชีพร้อมเพย์

- order/report domain logic ถูกแยกเป็น shared package (เป้าหมายระยะถัดไป — optional ในเฟสนี้)

หมูนุ่น+เป๋าตุง · SEVENDOG DEV · Powered by Thai QR Payment / PromptPay